## NoiDungYeuCauBaoGia
NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ - DỊCH VỤ KHÁC
STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả về dịch vụ, các yêu cầu về dịch vụ | Địa điểm thực hiện dự kiến | Thời gian thực hiện dự kiến | Khối lượng dự kiến | Đơn vị tính
1 | Dịch vụ tổ chức vận hành thử hệ thống của nhiệm vụ "Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng" trước khi nghiệm thu, bàn giao (lần thứ nhất) | Hệ thống được vận hành thử (theo Phụ lục Danh mục tài sản kèm Thông báo), gồm bốn lớp: máy chủ và lưu trữ (02 máy chủ ứng dụng/tệp; 01 hệ thống lưu trữ SAN Fibre Channel 32Gb; 01 NAS); mạng (bộ định tuyến; 02 chuyển mạch trung tâm; 02 + 05 chuyển mạch truy nhập; bộ điều khiển không dây và 20 điểm phát sóng); an toàn thông tin (02 tường lửa kèm bản quyền IPS, chống mã độc, lọc URL; phần mềm sao lưu, phục hồi; phần mềm giám sát hạ tầng); hạ tầng kỹ thuật phòng máy chủ (UPS, tủ rack và PDU, kiểm soát ra vào, camera, giám sát môi trường). Hệ thống hiện hữu (2019) chuyển sang vai trò dự phòng nóng tại chỗ — việc chuyển đổi vai trò nằm trong phạm vi vận hành thử. Phạm vi công việc: (1) xây dựng đề cương và kịch bản vận hành thử, trình chủ đầu tư phê duyệt; (2) vận hành thử chức năng từng lớp hệ thống theo cấu hình đã lắp đặt; (3) vận hành thử hiệu năng và tải đối với lớp máy chủ và lưu trữ; (4) vận hành thử cơ chế sao lưu – phục hồi dữ liệu và chuyển đổi sang hệ thống dự phòng; (5) vận hành thử tính sẵn sàng, tính liên tục trong giai đoạn chạy song song hệ thống cũ – mới; (6) lập Báo cáo kết quả vận hành thử theo Điều 55 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP; (7) tham gia giải trình kết quả tại cuộc họp nghiệm thu. Sản phẩm giao nộp: đề cương và kịch bản vận hành thử đã phê duyệt; Báo cáo kết quả vận hành thử, bản giấy có ký, đóng dấu — 03 bộ, kèm bản điện tử và toàn bộ nhật ký, dữ liệu đo. Yêu cầu: ghi rõ giá trước thuế, thuế suất GTGT, giá sau thuế; nếu lập theo nhân sự × thời gian thì nêu định biên và đơn giá; nêu rõ quan hệ (nếu có) với nhà thầu cung cấp thiết bị, triển khai. Không bao gồm phần hỗ trợ, quản trị, vận hành song song do nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện. | Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng — 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, tại vị trí lắp đặt hệ thống | Năm 2027, sau khi hoàn tất lắp đặt và trước khi nghiệm thu, bàn giao; không quá 15 ngày cho lần vận hành thử thứ nhất | 1 | Gói
2 | Tổ chức vận hành thử lại sau khi nhà thầu triển khai chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện (theo Điều 55 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP) | Vận hành thử lại các nội dung chưa đạt của lần thứ nhất theo kịch bản đã phê duyệt; lập Báo cáo kết quả vận hành thử lại (03 bộ bản giấy kèm bản điện tử, nhật ký, dữ liệu đo). Báo giá phải bao gồm ít nhất 01 lần vận hành thử lại; nếu tính riêng thì ghi đơn giá cho mỗi lần. | Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng — 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, tại vị trí lắp đặt hệ thống | Năm 2027, sau khi nhà thầu triển khai khắc phục xong, trước khi nghiệm thu, bàn giao | 1 | Lần